**Приложение № 2**

**к Договору №СНГС-ПРОЕКТ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Перечень и календарный план проектно-изыскательских работ по объекту:**

**«Техническое перевооружение филиала «Прирельсовый склад нефтепродуктов и железнодорожные пути необщего пользования АО «Саханефтегазсбыт» в пос. Беркакит РС(Я)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы проектирования | Наименование работ и основных этапов ее выполнения | Стоимость работ, руб. с/без НДС | Этапы оплаты, руб. с/без НДС | Сроки выполнения работ |
| Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Инженерные изыскания для проектирования прирельсового склада нефтепродуктов |  |  | С момента заключения договора |  |
|  | 1.1. Инженерно-геодезические изыскания |  |  | 01.02.2025 |
|  | 1.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  | 01.02.2025 |
|  | 1.3. Инженерно-экологические изыскания |  | 01.02.2025 |
|  | 1.4. Историко-культурные исследования |  | 01.02.2025 |
|  | 1.5. Инженерно-геологические изыскания |  | 01.02.2025 |
| 2 | Инженерные изыскания для проектирования железнодорожных путей необщего пользования |  | С момента заключения договора |  |
|  | 2.1. Инженерно-геодезические изыскания |  | 01.02.2025 |
|  | 2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  | 01.02.2025 |
|  | 2.3. Инженерно-экологические изыскания |  | 01.02.2025 |
|  | 2.4. Историко-культурные исследования |  | 01.02.2025 |
|  | 2.5. Инженерно-геологические изыскания |  | 01.02.2025 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации прирельсового склада нефтепродуктов |  |  |  |
|  | 3.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ |  | С момента заключения договора | 01.05.2024 |
|  | 3.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) |  | 01.05.2024 | 01.07.2024 |
|  | 3.3. Разработка внешнего и внутреннего дизайна объектов прирельсового склада нефтепродуктов |  | 01.11.2024 | 01.03.2025 |
|  | 3.4. Разработка проектной документации (стадия П) |  | 02.07.2024 | 15.12.2024 |
|  | 3.5. Разработка сметной документации (стадия П) |  | 16.12.2024 | 15.03.2025 |
|  | 3.5 Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прирельсового склада нефтепродуктов с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ |  | 16.12.2024 | 15.04.2025 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации железнодорожных путей необщего пользования |  |  |  |
|  | 4.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ |  | С момента заключения договора | 01.05.2024 |
|  | 4.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) |  | 01.05.2024 | 01.07.2024 |
|  | 4.3. Разработка проектной документации (стадия П) |  | 02.07.2024 | 15.12.2024 |
|  | 4.4. Разработка сметной документации (стадия П) |  | 16.12.2024 | 15.03.2025 |
|  | 4.5. Оценка воздействия с определением за пределами площадки уровней создаваемого загрязнения (химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования);4.6. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) железнодорожных путей необщего пользования с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ (По результатам расчетов Оценки (см. п.6.1.) делается вывод, является ли проектируемый объект объектом воздействия или нет (второй абзац п.1 Правил, утв.ПП РФ от 03.03.2018 N 222) и уже далее определяется необходимость разработки и установления СЗЗ). |  | 16.12.2024 | 15.04.2025 |
| 5 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий прирельсового склада нефтепродуктов |  |  | 16.04.2025 | 15.07.2025 |
| 6 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий железнодорожных путей необщего пользования |  | 16.04.2025 | 15.07.2025 |
| 7 | Разработка рабочей документации прирельсового склада нефтепродуктов (стадия Р) |  |  | 15.07.2025 | 01.12.2025 |
| 8 | Разработка рабочей документации железнодорожных путей необщего пользования (стадия Р) |  | 15.07.2025 | 01.12.2025 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Н. Лебедев/** м.п.**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года** | **Подрядчик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ м.п.**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года** |